РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022 с.Новониколаевка № 55-п

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ) расположенными на территории Новониколаевского сельсовета Иланского района Красноярского края.

# В соответствии со ст.ст. 77-79 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,п.26 ст.8 Устава Новониколаевского сельсовета Иланского района Красноярского края ,а так же Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ(ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "О погребении и похоронном деле" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности, действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ) расположенными на территории Новониколаевского сельсовета Иланского района Красноярского края согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Новониколаевский Вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Новониколаевского сельсовета .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за специалистом первой категории (по земельным и имущественным отношениям).

Глава сельсовета Т.Г.Борисевич

Приложение

к постановлению Администрации

Новониколаевского сельсовета

От 14.09.2022 № 55 -п

План мероприятий («Дорожная карта») по проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ) расположенными на территории Новониколаевского сельсовета Иланского района Красноярского края

I. Общее описание «дорожной карты»

     1. Целью плана мероприятий («дорожной карты») по проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (кладбищ) расположенными на территории Новониколаевского сельсовета Иланского района Красноярского края (далее – «дорожная карта») является улучшение состояния санитарно-эпидемиологической обстановки и внешнего облика территории, санитарно-эпидемиологическое состояние мест захоронений и создать комфортные условия для посещения населением мест захоронений.

     2. Реализация «дорожной карты» направлена на поэтапное принятие мер, по проведению инвентаризации и по оформлению права муниципальной собственности сельсовета на места погребения:

                                         II. «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный  исполнитель |
| I. Подготовка нормативной правовой базы | | |
| Формирование  и утверждение реестра мест захоронений, расположенных на территории сельских населенных пунктов сельсовета | с 1 января 2023 года | Специалист по земельным и имущественным отношениям |
| II. Инвентаризация мест погребения | | |
| Проведение инвентаризации мест погребения | апрель-июль  2023 года | Специалист по земельным и имущественным отношениям , заместитель Главы сельсовета |
| Формирование перечня мест погребения, подлежащих оформлению в собственность | июль 2023 года | Специалист по земельным и имущественным отношениям , заместитель Главы сельсовета |
| III. Принятие мер по итогам инвентаризации | | |
| Определение объема работ и необходимых денежных средств для проведения землеустроительных (кадастровых) работ по образованию земельных участков, в местах погребения, мероприятий по оформлению в собственность мест погребения. | август 2023 года | Специалист по земельным и имущественным отношениям , заместитель Главы сельсовета, Глава сельсовета, главный бухгалтер сельсовета |
| Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по формированию земельных участков, в местах погребения | июнь- август 2023 года | Специалист по земельным и имущественным отношениям , заместитель Главы сельсовета |
| Проведение мероприятий по переводу земельных участков, на местах погребения из одной категории в другую | август- сентябрь 2023 года | Специалист по земельным и имущественным отношениям , заместитель Главы сельсовета |
| Постановка земельных участков, в местах погребения на государственный кадастровый учет и регистрация прав на эти земельные участки | сентябрь -декабрь2023 года | Специалист по земельным и имущественным отношениям , заместитель Главы сельсовета |
| Проведение мероприятий по оформлению мест погребения в муниципальную собственность сельсовета | сентябрь- декабрь 2023 года | Специалист по земельным и имущественным отношениям , заместитель Главы сельсовета |